# 高校思政 VR 百校复制方案

版本号：V1.0
编制日期：2026 年 4 月
编制单位：[公司名称]

# 目录

1. 执行摘要

2. 项目背景与政策风口

3. 桂林学院标杆案例

4. 三档合作方案

5. 财务测算与投资回报

6. 百校复制路线图

7. 政策支持与申报指南

8. 交付标准与服务承诺

9. 常见问题 FAQ

10. 附录

# 1. 执行摘要

## 1.1 项目定位

本项目是全国首个高校思政 VR 轻资产运营标杆项目，以桂林学院为起点，计划 3 年内复制推广至 100 所高校，打造沉浸式思政教育新生态。

## 1.2 核心优势

政策强力支持：教育部大力推进"大思政课"建设，VR+ 教育是重点支持方向

商业模式验证：桂林学院项目已验证可行性，毛利率达 42.5%

轻资产运营：设备租赁 + 内容订阅模式，降低院校一次性投入压力

标准化交付：单校部署周期≤30 天，可快速复制

## 1.3 投资规模与回报

| 方案档次 | 投资金额 | VR 设备数 | 投资回收期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配 | 100 万元 | 20 台 | 18-24 个月 |
| 高配 | 200 万元 | 40 台 | 20-26 个月 |
| 顶配 | 500 万元 | 100 台 | 24-30 个月 |

## 1.4 三年目标

2026 年：完成 10 所高校部署，实现收入 1000 万元

2027 年：完成 50 所高校部署，实现收入 5000 万元

2028 年：完成 100 所高校部署，实现收入 1 亿元

# 2. 项目背景与政策风口

## 2.1 思政教育现状与痛点

传统思政教育存在教学方式单一、内容抽象难懂、实践环节薄弱、效果评估困难等问题。Z 世代大学生是数字原住民，习惯沉浸式、互动式学习。

## 2.2 VR 技术优势

VR 技术具有沉浸式体验、互动性强、场景还原、安全可控、数据追踪等优势，可提升学习兴趣，加深理解记忆，突破时空限制。

## 2.3 政策支持

《全面推进"大思政课"建设的工作方案》（教育部等十部门，2022 年）

《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》（工信部等五部门）

《新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》（教育部，2020 年）

# 3. 桂林学院标杆案例

## 3.1 项目概况

| 合作院校 | 桂林学院 |
| --- | --- |
| 签约时间 | 2025 年 9 月 |
| 正式运营 | 2025 年 12 月 |
| 投资金额 | 100 万元 |
| 设备规模 | 20 台 VR 一体机 |
| 场地面积 | 80 平方米 VR 实训室 |
| 服务师生 | 年均 3000+ 人次 |

## 3.2 课程内容

包含 12 门 VR 思政精品课程，涵盖党史教育、国情教育、红色文化、价值观教育、校史教育、实践实训六大模块。

## 3.3 教学效果

学习兴趣：65 分 → 92 分（+41.5%）

知识掌握：72 分 → 88 分（+22.2%）

课堂参与：58 分 → 94 分（+62.1%）

记忆留存：45% → 78%（+73.3%）

课程满意度：75 分 → 96 分（+28.0%）

## 3.4 财务表现

年收入：60 万元
年成本：34.5 万元
年毛利润：25.5 万元
毛利率：42.5%
投资回收期：约 20 个月

# 4. 三档合作方案

## 4.1 标配方案（100 万元）

适用对象：首次尝试 VR 思政教育的院校、普通本科院校、单校试点项目

配置：20 台 VR 一体机、12 门课程、80㎡VR 实训室、2 天师资培训、3 个月运营指导

交付周期：合同签订后 30 天

## 4.2 高配方案（200 万元）

适用对象：重点马院、省级思政示范院校、有一定 VR 应用基础的院校

配置：40 台 VR 一体机、20+2 定制课程、150㎡VR 实训中心、5 天师资培训、6 个月驻校支持

交付周期：合同签订后 45 天

## 4.3 顶配方案（500 万元）

适用对象：双一流高校、省级思政教育中心、区域示范标杆项目

配置：100 台 VR 一体机、30+5 定制课程、300㎡VR 思政中心、10 天系统培训、12 个月驻校支持

交付周期：合同签订后 60 天

# 5. 财务测算与投资回报

## 5.1 收入模型

收入来源：设备租赁费（30%）、内容订阅费（15%）、运营服务费（10%）、定制开发费（按需）

| 方案 | 设备租赁 | 内容订阅 | 运营服务 | 定制开发 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标配 | 30 万 | 15 万 | 10 万 | 5 万 | 60 万 |
| 高配 | 60 万 | 30 万 | 20 万 | 10 万 | 120 万 |
| 顶配 | 150 万 | 75 万 | 50 万 | 25 万 | 300 万 |

## 5.2 盈利分析

单校毛利率：42.5%
投资回收期：约 20 个月
三年累计收入：1.6 亿元
三年累计毛利：6800 万元

# 6. 百校复制路线图

## 6.1 总体目标

3 年 100 校，打造全国高校思政 VR 教育第一品牌

## 6.2 阶段规划

第一阶段（2026 Q2-Q4）：完成 10 所高校部署，收入 1000 万元

第二阶段（2027 全年）：完成 50 所高校部署，收入 5000 万元

第三阶段（2028 全年）：完成 100 所高校部署，收入 1 亿元

## 6.3 区域布局

华东（江浙沪皖鲁）：25 所

华北（京津冀晋）：20 所

华南（粤桂琼）：15 所

华中（鄂湘豫）：15 所

西南（川渝云贵）：15 所

西北（陕甘新）：10 所

# 7. 政策支持与申报指南

## 7.1 可申报项目

国家级：大思政课示范项目（50-100 万）、虚拟仿真实验教学项目（30-80 万）

省级：思政工作精品项目（20-50 万）、智慧马院建设（30-100 万）、虚拟仿真基地（50-200 万）

## 7.2 申报策略

最佳时机：项目落地后 3-6 个月（有运营数据支撑）
申报成功率提升技巧：突出创新性、数据支撑、示范效应、校政企协同

# 8. 交付标准与服务承诺

## 8.1 交付标准

硬件交付：100% 开机正常，网络延迟≤20ms
软件交付：所有功能正常运行，课程内容完整可用
场地交付：符合设计方案，安全设施完备

## 8.2 服务承诺

培训服务：基础培训 1 天、教学培训 1-4 天、认证培训 5-10 天
运维服务：电话咨询即时响应、远程支持≤30 分钟、现场服务≤4 小时
内容更新：季度常规更新、重大节日专题更新

## 8.3 质量保证

硬件设备质保 2 年、软件系统质保 1 年、装修工程质保 1 年
系统可用性≥99%、故障响应≤30 分钟、故障解决≤24 小时

# 9. 常见问题 FAQ

Q1：VR 设备会不会让学生头晕？

A：选用 PICO 4 Enterprise 高分辨率高刷新率，95% 以上学生无眩晕感。

Q2：网络条件要求高吗？

A：本地内容无需网络，建议带宽≥100Mbps，提供离线内容包。

Q3：教师没有 VR 经验怎么办？

A：提供系统化培训，2 天培训即可独立开展 VR 教学。

Q4：投资是一次性还是分期？

A：支持一次性付款和分期付款，分期通常为 30% 首付 +40% 交付 +30% 验收。

Q5：能否申请政府专项资金？

A：可以，提供全套申报材料支持，可申报 20-200 万元不等专项资金。

# 10. 附录

## 10.1 合同模板（摘要）

合作协议包含：合作内容、投资金额、交付周期、服务期限、双方权利义务、违约责任、争议解决等条款。

## 10.2 设备清单（标配方案）

VR 一体机 20 台、管理主机 1 台、显示设备 2 台、充电存储柜 1 台、网络设备 1 套等，硬件设备成本合计 20.9 万元。

## 10.3 课程内容目录

党史教育：《长征路上的抉择》《开国大典》《改革开放春潮》等

国情教育：《脱贫攻坚伟大成就》《大国重器》等

红色文化：《井冈山精神》《延安岁月》《西柏坡赶考》等

价值观教育：《榜样的力量》《青春告白祖国》等

校史教育：《桂林学院发展史》（可定制）

实践实训：《思政微课演练》《演讲比赛模拟》等

编制单位：[公司名称]
编制日期：2026 年 4 月
本方案版权归 [公司名称] 所有，未经许可不得外传