# 《长征·英雄》3-5 分钟 Demo 销售工具方案

关键销售工具补充｜学习强国 + 龙标双重背书
版本号：V1.0｜编制日期：2026 年 4 月

# 执行摘要

3-5 分钟 Demo 视频是高校思政 VR 项目销售的标配工具，用于首次拜访、招标比稿、预算审批、教师培训等关键场景。本方案基于曼恒等行业头部厂商的销售经验验证，提供完整的内容设计、制作方案和预算建议。

# 一、Demo 战略价值分析

## 1.1 为什么 Demo 如此重要？

| 销售场景 | 痛点 | Demo 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 首次拜访 | 校领导难以想象 VR 效果 | 3 分钟直观展示，降低理解成本 |
| 招标比稿 | 多家竞品方案雷同 | Demo 差异化呈现，脱颖而出 |
| 预算审批 | 财务/资产处质疑效果 | 实证视频，增强决策信心 |
| 教师培训 | 老师担心不会用 | Demo 展示操作流程，降低顾虑 |

## 1.2 行业经验验证

曼恒作为 LBE 大空间头部厂商，其销售经验验证了：

✅ Demo 是标配，不是选配

✅ 3-5 分钟是黄金时长（太短说不清，太长没耐心）

✅ 面向高校领导需要专门设计（不是产品说明书）

# 二、Demo 内容设计建议

## 2.1 核心结构（3-5 分钟）

| 时间段 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 0-30 秒 | 开场：政策 + 痛点 | 引起共鸣 |
| 30-90 秒 | 产品亮相：桂林学院实景 | 建立信任 |
| 90-180 秒 | 核心体验：VR 课程片段 | 展示效果 |
| 180-240 秒 | 学生反馈 + 数据 | 验证效果 |
| 240-300 秒 | 合作方案 + 联系方式 | 促成行动 |

## 2.2 Demo 形式建议

| 形式 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实拍视频 | 真实可信 | 需要场地和设备 | ✅ 首选 |
| 录屏演示 | 成本低 | 缺乏真实感 | 辅助使用 |
| 3D 动画 | 视觉效果佳 | 成本高 | 暂不推荐 |
| 混合剪辑 | 兼顾真实与效果 | 需要专业剪辑 | ✅ 推荐 |

# 三、Demo 脚本框架

## 3.1 开场：政策 + 痛点（0-30 秒）

画面：新闻联播片段 + 课堂实拍

配音："教育部大力推进大思政课建设，但传统思政教育存在参与度低、场景感知弱、情感共鸣不足等痛点..."

字幕：政策驱动 × 教育痛点

## 3.2 产品亮相：桂林学院实景（30-90 秒）

画面：桂林学院 VR 实训室外景→内景→学生体验

配音："全国首个高校思政 VR 轻资产运营标杆项目——桂林学院，投资 100 万，20 台 VR 设备，年均服务 3000+ 人次..."

字幕：桂林学院标杆案例

## 3.3 核心体验：VR 课程片段（90-180 秒）

画面：第一视角 VR 体验（长征场景）+ 学生反应

配音："学生戴上 VR 设备，亲历长征场景，从'观看历史'到'成为历史'，学习兴趣提升 41.5%，记忆留存提升 73.3%..."

字幕：沉浸式体验 × 数据验证

## 3.4 学生反馈 + 数据（180-240 秒）

画面：学生采访片段 + 数据图表

配音："桂林学院学生反馈：'第一次觉得思政课这么有意思'，课程满意度 96 分，90% 学生主动推荐..."

字幕：学生认可 × 效果显著

## 3.5 合作方案 + 联系方式（240-300 秒）

画面：三档方案对比 + 联系方式

配音："标配 100 万、高配 200 万、顶配 500 万，交付周期 30-60 天，内容订阅持续服务...欢迎垂询，共创思政 VR 新生态！"

字幕：三档方案 × 联系方式

# 四、Demo 制作方案

## 4.1 方案 A：快速版

| 周期 | 1-2 周 |
| --- | --- |
| 拍摄方式 | 用手机/相机拍摄桂林学院实景 |
| 内容 | 录屏 VR 课程体验片段 |
| 后期 | 简单剪辑 + 配音 + 字幕 |
| 预算 | 1-2 万 |
| 适用 | 初期销售急需 |

## 4.2 方案 B：专业版

| 周期 | 3-4 周 |
| --- | --- |
| 拍摄方式 | 专业团队拍摄 + 灯光 + 收音 |
| 内容 | 第一视角 VR 录屏（高画质） |
| 后期 | 专业剪辑 + 配乐 + 配音 |
| 预算 | 5-8 万 |
| 适用 | 正式推广 |

## 4.3 方案 C：旗舰版

| 周期 | 6-8 周 |
| --- | --- |
| 拍摄方式 | 多校取景（桂林 + 其他合作校） |
| 内容 | 学生/教师采访纪录片风格 |
| 后期 | 3D 动画辅助说明技术原理 |
| 预算 | 15-20 万 |
| 适用 | 品牌宣传 + 大型展会 |

# 五、制作方案对比

| 方案 | 周期 | 预算 | 效果 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速版 | 1-2 周 | 1-2 万 | ★★★ | ⭐⭐⭐ 初期急需 |
| 专业版 | 3-4 周 | 5-8 万 | ★★★★ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 正式推广 |
| 旗舰版 | 6-8 周 | 15-20 万 | ★★★★★ | ⭐⭐⭐⭐ 品牌宣传 |

## 推荐方案

先出快速版（1-2 周），满足初期销售急需；再迭代专业版（3-4 周），用于正式推广。

# 六、待确认事项

| 事项 | 建议 | 待确认 |
| --- | --- | --- |
| 制作时机 | 先出快速版，再迭代专业版 | ✅/❌ |
| 拍摄场地 | 桂林学院（已有案例） | 是否可协调？ |
| 出镜人员 | 学生 + 教师 + 校领导 | 是否可安排？ |
| VR 课程内容 | 《长征路上的抉择》 | 是否有可用素材？ |
| 制作预算 | 快速版 1-2 万 | 预算范围？ |
| 制作方式 | 内部团队 or 外包 | 偏好？ |

# 七、Demo 核心背书

Demo 视频需突出以下核心背书：

🎬 国家电影局 首个重大革命题材 VR"龙标"电影

🔴 中央宣传部宣传舆情研究中心

🔴 "学习强国"学习平台 领衔出品

🏆 2026 年广西高校思政工作精品项目

# 八、运营数据支撑

| 日均体验人次 | 150 人 |
| --- | --- |
| 课程满意度 | 96 分 |
| 学习兴趣提升 | +41.5% |
| 记忆留存提升 | +73.3% |
| 媒体报道 | 8 家媒体（广西日报、桂林电视台等） |
| 参观接待 | 15 批次区内外高校参观团 |

编制单位：[公司名称]
版本号：V1.0
更新日期：2026 年 4 月

本方案版权归 [学习强国学习平台有限责任公司 未来新视界科技 (北京) 有限公司] 所有，未经许可不得外传