# 学习强国《长征·英雄》VR 项目

# × 爱国鹤年堂战略合作方案

（长征胜利 90 周年特别合作）

编制单位：学习强国《长征·英雄》VR 项目组
合作单位：爱国鹤年堂·新朝阳工程
日  期：2026 年 4 月 16 日

# 目  录

一、合作背景与意义
二、项目基本信息
三、合作内容与模式
四、资金投入与预算
五、双方权益与义务
六、实施计划与里程碑
七、风险防控与退出机制
八、预期效益分析
九、结论与建议
十、附件清单

# 一、合作背景与意义

## （一）时代背景

2026 年是红军长征胜利 90 周年，中共中央将举办系列纪念活动。学习强国平台作为中宣部主管的国家级融媒体平台，拟推出《长征·英雄》VR 大空间体验项目，以数字技术创新红色文化传播形式。

## （二）合作契机

鹤年堂创立于 1405 年，距今 621 年，是国家级非物质文化遗产传承单位。1934 年至 1935 年间，鹤年堂曾向红军捐赠药品三车，支持革命事业。本次合作将传承红色基因，弘扬中医药文化，积极应对老龄化国家战略。

## （三）战略意义

1. 文化传承：用 AI+XR 数字科技讲好中国故事
2. 政治意义：长征胜利 90 周年国家级纪念活动
3. 社会价值：积极应对老龄化，服务银发经济
4. 创新示范：学习强国数智科创基金首个落地项目

# 二、项目基本信息

| 项目名称 | 学习强国《长征·英雄》VR 大空间体验项目 |
| --- | --- |
| 合作性质 | 公益赞助 + 基金发起 |
| 发布时间 | 2026 年 10 月 22 日（长征胜利纪念日） |
| 首发地点 | 北京人民大会堂 |
| 首个基地 | 广州南沙爱国主义教育基地 |
| 基地面积 | 2000㎡ |
| 鹤年堂赞助 | 900 万元人民币 |
| 基金出资 | 5000 万元人民币（学习强国数智科创基金） |
| 合作期限 | 3 年（2026-2029） |
| 项目性质 | 公益导向，非商业合作 |

# 三、合作内容与模式

## （一）合作架构

学习强国数智科创生态：
基金层：学习强国数智科创基金（鹤年堂为发起方）
项目层：《长征·英雄》VR 项目（首个落地项目）
基地层：南沙爱国主义教育基地（首个示范基地）

## （二）核心内容

1. 首映礼（200 万）
   - 地点：北京人民大会堂
   - 规模：500 人（部级领导、老红军后代、媒体等）
   - 鹤年堂荣誉：授牌"长征精神传承贡献单位"

2. 南沙基地（600 万）
   - 重走长征 VR 影院（800㎡）
   - 长征路上的中医故事展厅（400㎡）
   - 银龄康养体验中心（400㎡）
   - 数智科创基金展示区（200㎡）
   - 党建活动室（200㎡）
   - 研学教室（200㎡）

3. VR 内容（100 万）
   - 第一期（2026.10）：现有《长征·英雄》VR 内容 + 鹤年堂主题展板
   - 第二期（2027.10）：定制五幕剧《长征路上的中医药》

## （三）分期实施

第一期（2026.4-2026.10）：600 万
   - 首映礼 200 万
   - 基地改造 200 万
   - 康养体验区 100 万
   - 运营准备金 100 万

第二期（2026.11-2027.10）：300 万
   - VR 内容开发 200 万
   - 展厅升级 100 万

# 四、资金投入与预算

## （一）900 万赞助预算

| 首映礼 | 200 | 人民大会堂场地、嘉宾、媒体、执行 |
| --- | --- | --- |
| 基地建设 | 450 | 装修、设备、展陈 |
| VR 内容开发 | 100 | 五幕剧制作、专家审核 |
| 系统开发 | 50 | 银龄系统、学习强国对接 |
| 运营准备金 | 100 | 首年运维、人员培训 |
| 合计 | 900 | - |

## （二）付款节点

第一期：
   - 2026.04：300 万（首期，协议签署后）
   - 2026.06：150 万（二期，展板制作完成）
   - 2026.09：150 万（三期，试运营前）
   - 2026.11：150 万（四期，首映礼前）

第二期：
   - 2026.11：150 万（五期，二期协议签署）
   - 2027.05：100 万（尾款，验收合格）

## （三）5000 万基金出资

基金名称：学习强国数智科创基金
基金规模：首期 5 亿元，目标 20 亿元
鹤年堂出资：5000 万元（占 LP 份额 10%）
出资时间：2026.05-2026.12（分期到位）
投资方向：红色科技 30%、银发经济 30%、中医药创新 25%、数字文化 15%

# 五、双方权益与义务

## （一）学习强国权益

1. 项目主导权：学习强国全程主导项目运营
2. 内容审核权：VR 内容终审权
3. 平台上线权：学习强国独家上线
4. 基金管理权：数智科创基金 GP 管理权
5. 品牌保护：不得将学习强国 LOGO 用于商业宣传

## （二）鹤年堂权益

1. 荣誉授予："长征精神传承贡献单位"（中宣部颁发）
2. 品牌露出：VR 内容隐性植入（每幕≤1 处）、基地展厅冠名
3. 媒体曝光：央视、学习强国、人民日报报道
4. 基金权益：投资决策委员会席位 1 席、项目优先合作权
5. 内容资产：VR 内容永久使用权（公益用途）
6. 渠道资源：学习强国长期合作通道、全国党政机关活动优先参与权

## （三）双方义务

学习强国义务：
   - 确保内容政治安全（中宣部备案）
   - 提供平台流量支持
   - 按节点完成项目建设
   - 定期披露项目进展

鹤年堂义务：
   - 按时足额支付赞助款
   - 提供历史史料支持
   - 配合内容审核
   - 不得违规商业宣传

# 六、实施计划与里程碑

| 2026.04 | 协议签署 | 赞助协议 + 首期款 | 双方法务审核通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.05 | 展板设计 | 展板设计方案 | 鹤年堂确认 + 学习强国审核 |
| 2026.06 | 基地施工 | 施工许可证 + 开工报告 | 南沙区政府审批 |
| 2026.07 | VR 设备 | 设备采购合同 | 设备清单核对 |
| 2026.08 | 硬装完成 | 装修验收报告 | 质量验收合格 |
| 2026.09 | 试运营 | 问题整改报告 | 内部测试 3 轮 + 好评 85%+ |
| 2026.10 | 正式发布 | 首映礼圆满举办 | 媒体报道 500+ 篇 |
| 2027.10 | 二期发布 | 定制 VR 内容上线 | 专家审核通过 |

# 七、风险防控与退出机制

## （一）风险矩阵

| 政治风险 | 低 | 中宣部备案内容，党史专家 3 轮审核 |
| --- | --- | --- |
| 内容风险 | 低 | 史料支撑，中医药学会审核 |
| 品牌风险 | 低 | 学习强国终审，每幕≤1 处植入 |
| 资金风险 | 低 | 共管账户，第三方审计 |
| 运营风险 | 中 | 对赌协议，学习强国流量支持 |

## （二）退出机制

学习强国可下架情形：
   1. 内容出现政治错误
   2. 鹤年堂违规商业宣传
   3. 用户投诉集中且未整改

鹤年堂可退出情形：
   1. 连续 2 年未达运营目标 50%
   2. 项目被学习强国下架（非鹤年堂原因）

退出后处理：
   - 赞助款不予退还
   - 学习强国按投资额 120% 回购基金股权

# 八、预期效益分析

## （一）社会效益

| 体验人次 | 50 万+ | 300 万+ |
| --- | --- | --- |
| 党建活动 | 1000 场+ | 5000 场+ |
| 研学团队 | 500 批+ | 3000 批+ |
| 学习时长 | 200 万小时 | 1200 万小时 |
| 媒体报道 | 500+ 篇 | 2000+ 篇 |
| 用户好评 | 90%+ | 95%+ |
| 银发服务 | 10 万人次 | 60 万人次 |

## （二）鹤年堂综合回报

直接收益（3 年）：
   - 基金投资回报：5000 万×15%×3 年=2250 万
   - 业务协同增长：康养/文旅/教育 100%+ 增长

间接收益：
   - 品牌估值提升：100%+
   - 政府/企业客户资源：10000+ 机构
   - 资本市场故事：融资/上市估值溢价

综合回报（3 年）：经济回报 2 亿+，品牌价值 3 亿+

# 九、结论与建议

## （一）核心结论

1. 项目符合国家战略导向（文化强国 + 健康中国 + 数字中国）
2. 鹤年堂支付能力充足（年净利润 1-1.5 亿，投资占比合理）
3. 合作模式创新（公益赞助 + 基金发起，非商业合作）
4. 风险可控（多项防控措施 + 退出机制）
5. 预期效益显著（社会效益 + 经济效益双丰收）

建议：批准合作方案，推进项目落地。

## （二）下一步行动

1. 2026.04.20：双方高层会晤，签署合作意向书
2. 2026.04.25：项目启动会，倒排工期确认
3. 2026.04.30：正式协议签署，首期款到账
4. 2026.05.15：基金备案完成，鹤年堂席位确认
5. 2026.10.22：首映礼 + 正式上线

# 十、附件清单

1. 学习强国平台授权证书
2. 中宣部备案回执
3. 鹤年堂品牌故事及史料汇编
4. 鹤年堂支付力评估报告
5. 南沙基地设计方案
6. VR 内容脚本（五幕剧）
7. 首映礼执行方案
8. 学习强国数智科创基金设立方案
9. 基金 LP 协议文本
10. 赞助协议文本
11. 风险评估报告
12. 预算明细表

学习强国《长征·英雄》VR 项目组



负责人签字：_______________



日  期：2026 年 4 月 16 日





爱国鹤年堂·新朝阳工程



负责人签字：_______________



日  期：2026 年 4 月 16 日