# 关于联合学习强国《长征·英雄》VR 大空间项目
建设"AI+XR 科技思政沉浸空间与数智创研中心"的实施方案

（台长决策版·最终）

呈报单位：融媒体中心
呈报日期：2026 年 4 月 17 日
密    级：内部

# 目  录

一、台长最关心的 5 个问题（3 分钟读完）

二、为什么必须做这个项目？

三、投资与回报（台长最关心）

四、风险与防控（台长最担心）

五、实施计划（台长最关注）

六、决策请求（台长拍板）

附件清单

# 一、台长最关心的 5 个问题（3 分钟读完）

## 问题 1：为什么要做这个项目？

答：三个理由，不得不做：

1. 台内年度实施方案明确要求
   第 18、19、33 条直接支撑，不是新增项目，是落实既有部署

2. 河南台已验证成功
   《唐宫夜宴》VR 项目投入 300 万，年营收 2000 万+，ROI 1:6.7，央视报道、文旅部典型案例

3. 时间窗口难得
   长征胜利 90 周年（2026.12）+ 内蒙古自治区成立 80 周年（2027.10），双节点驱动，错过再等 10 年

"一句话：政策要求 + 成功案例 + 时间窗口，不做是失职，做了是政绩。"

## 问题 2：要投多少钱？会不会亏？

答：投资 170 万，4-7 个月回本，3 年 ROI 1:8.8

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IP 授权费 | 50 万 | 一次性，学习强国官方授权 |
| 硬件采购 | 18 万 | 30 台 VR 设备 + 配套（乙方报价确认） |
| 场地改造 | 100 万 | 旧台体育馆水电暖 + 声学改造 |
| 总投资 | 170 万 |  |

会不会亏？三个保障：
1. 无保底条款 - 按实际人次分账（30 元/台），客流少分账少，无固定成本压力
2. 学习强国背书 - 官方平台引流，客流有保障
3. 河南台验证 - 同样模式，人家年营收 2000 万+，我们保守预估 900-1200 万

"一句话：170 万投资，4-7 个月回本，亏不了，大概率赚。"

## 问题 3：有什么风险？

答：四类风险，都有防控措施：

| 风险 | 等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 政治风险 | 低 | 学习强国联合出品 + 官方媒体资质，内容提前送审 |
| 财务风险 | 低 | 无保底条款 + 按人次分账 + 170 万低投资 |
| 技术风险 | 中 | 成熟供应商 + 备用设备 + 运维团队 |
| 运营风险 | 中 | 多渠道营销 + 学校/企事业合作 + 学习强国引流 |

"一句话：项目风险可控，不做风险更大。"

## 问题 4：谁能做成？

答：三方合作，各司其职：

| 角色 | 合作方 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 甲方 | 学习强国学习平台 | 开设专题专区、协调政府资源、宣传推广、政策支持 |
| 乙方 | 未来新视界科技（北京） | 提供内容 + 软硬件解决方案（30 台 VR 仅 18 万）+ 空间设计 + 运营管理系统 |
| 丙方 | 内蒙古广播电视台 | 场地 + 运营团队 + 票务销售 + 设备运维 + 市场拓展 |

"一句话：学习强国背书 + 成熟技术方 + 我台落地执行，铁三角组合。"

## 问题 5：什么时候见效？

答：2026.12 首发，2027.03 正式运营，4-7 个月回本

关键里程碑：
• 2026.07：签署学习强国城市合伙人协议
• 2026.12：长征 90 周年首发（首波政绩）
• 2027.03：正式运营（持续收益）
• 2027.10：内蒙 80 周年自主研发（第二波政绩）

"一句话：7 个月建成，12 月首发，当年见效，次年丰收。"

# 二、为什么必须做这个项目？

## （一）政策要求：台内年度实施方案明确要求

| 条款 | 原文 | 项目对应 |
| --- | --- | --- |
| 第 18 条 | 围绕长征胜利 90 周年，以"历史影像 + 现实寻访 + 互动传播"模式传承红色基因 | 《长征·英雄》VR 大空间体验区 |
| 第 19 条 | 谋划推出内蒙古自治区成立 80 周年宣传项目，高水平站位、高品质策划 | AI 自主研发实验室（内蒙 80 周年主题） |
| 第 33 条 | 组建 XR 技术团队，搭建 XR 演播室，通过外训与实战建立虚拟场景资源库 | 数智创研中心 + XR 技术团队建设 |

结论：本项目不是新增项目，是落实台内 2026 年度实施方案的具体行动。

## （二）成功案例：河南台已验证模式可行

河南台《唐宫夜宴》VR 项目数据：

| 投入成本 | 300 万元 |
| --- | --- |
| 年营收 | 2000 万+ |
| 年客流 | 50 万 + 人次 |
| ROI（3 年） | 1:6.7 |
| 回本周期 | 6-8 个月 |
| 社会影响 | 央视报道、文旅部典型案例、全国媒体学习标杆 |

我台对比优势：

| 维度 | 河南台 | 我台 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入成本 | 300 万 | 170 万 | ✅ 低 43% |
| 回本周期 | 6-8 个月 | 4-7 个月 | ✅ 提前 2-3 个月 |
| ROI（3 年） | 1:6.7 | 1:8.8 | ✅ 高 60% |
| IP 资源 | 自有 IP | 学习强国联合 | ✅ 政治背书更强 |
| 政策窗口 | 常态化 | 双节点驱动 | ✅ 更难得 |

结论：河南台模式已验证可行，我台具备更强政治背书和成本优势，成功概率更高。

## （三）时间窗口：双节点驱动，错过再等 10 年

| 节点 | 时间 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 长征胜利 90 周年 | 2026.10 | 国家级纪念活动，政治热度最高 |
| 内蒙古自治区成立 80 周年 | 2027.10 | 自治区最高规格庆典 |

窗口期价值：政策支持力度最大、媒体关注度最高、客流自然增长最快、政绩显示度最强

结论：双节点叠加，10 年一遇，必须抓住。

# 三、投资与回报（台长最关心）

## （一）投资明细（一次性）

| 项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IP 授权费 | 50 | 学习强国官方授权，一次性支付 |
| 硬件采购 | 18 | 30 台 VR 眼镜 + 配套（乙方报价确认） |
| 场地改造 | 100 | 旧台体育馆水电暖 + 声学改造（控制目标） |
| 总投资 | 170 |  |

对比河南台：300 万 → 我台 170 万，省 130 万。

## （二）收入预测（年）

| 收入来源 | 金额（万元） | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 门票收入（散客） | 948 | 158 元 × 6 万人次 |
| 门票收入（团体） | 200 | 100 元 × 2 万人次 |
| 学生研学 | 75 | 150 元 × 5000 人次 |
| 文创产品销售 | 50 | 利润全归我方 |
| 合计 | 1273 | 保守预估 |

## （三）成本结构（年）

| 成本项 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IP 使用费（分账） | 187.5 | 30 元×6 万 + 15 元×0.5 万 |
| 人力成本 | 180 | 15-20 人团队 |
| 运维成本 | 50 | 设备维护、能耗 |
| 营销推广 | 80 | - |
| 其他 | 25 | - |
| 合计 | 522.5 | - |

## （四）投资回报

| 指标 | 数值 | 对比河南台 |
| --- | --- | --- |
| 年营收 | 900-1200 万元 | 河南台 2000 万+ |
| 年成本 | 522.5 万元 | - |
| 年利润 | 330-630 万元 | - |
| 总投资 | 170 万元 | 河南台 300 万 |
| 回本周期 | 4-7 个月 | 河南台 6-8 个月 ✅ |
| ROI（3 年） | 1:8.8 | 河南台 1:6.7 ✅ |

一句话：投得少，赚得多，回本快。

# 四、风险与防控（台长最担心）

## （一）政治风险（台长最关心）

| 风险点 | 风险等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 内容审核 | 低 | 学习强国联合出品 + 官方媒体资质，内容提前送审 |
| 意识形态 | 低 | 红色题材 + 长征主题，政治正确 |
| 政策变化 | 低 | 紧跟政策导向，保持项目灵活性 |

结论：政治风险极低，学习强国背书是最大保障。

## （二）财务风险

| 风险点 | 风险等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 投资超支 | 中 | 分阶段实施，一期 170 万，二期用一期利润覆盖 |
| 客流不足 | 中 | 多渠道营销 + 学校/企事业合作 + 学习强国引流 |
| 分账压力 | 低 | 按实际人次结算，无保底条款 |

结论：财务风险可控，无保底条款是核心保障。

## （三）技术风险

| 风险点 | 风险等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 设备稳定性 | 中 | 成熟供应商 + 备用设备 + 运维团队 |
| 内容更新 | 低 | 学习强国持续供给 + 自主研发补充 |

结论：技术风险中等，成熟方案可防控。

## （四）运营风险

| 风险点 | 风险等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员培训 | 低 | 建立标准化培训体系，学习强国联合培训 |
| 市场竞争 | 低 | 呼和浩特市独家授权，先发优势 |

结论：运营风险可控，区域独家是核心优势。

# 五、实施计划（台长最关注）

## （一）时间节点

2026.05-07  筹备阶段 → 方案细化、基建评估、协议签署
2026.08-11  建设阶段 → 场馆改造、设备部署、内容引进
2026.12     首发节点 → 长征胜利 90 周年《长征·英雄》上线 ⭐⭐
2027.03     正式运营 → 全渠道上线、持续迭代
2027.10     自主研发 → 内蒙古自治区成立 80 周年内容上线 ⭐⭐

## （二）关键里程碑

| 时间 | 里程碑 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 2026.07 | 签署学习强国城市合伙人协议 | 锁定授权 |
| 2026.11 | 场馆改造完成 | 硬件就绪 |
| 2026.12 | 长征 90 周年首发 | 首波政绩 ⭐⭐ |
| 2027.03 | 正式运营 | 持续收益 |
| 2027.10 | 内蒙 80 周年自主研发 | 第二波政绩 ⭐⭐ |

## （三）责任分工

| 工作模块 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- |
| 基建改造 | 后勤保障部 | 技术部 |
| 设备采购 | 技术部 | 财务部 |
| 学习强国对接 | 内容部 | 台领导 |
| 自主研发 | 数智创研中心 | 技术部 |
| 运营管理 | 运营部 | 市场部 |

# 六、决策请求（台长拍板）

## 建议事项

1. 批准立项
   启动旧台体育馆基建评估

2. 成立专项工作组
   台领导牵头，统筹项目推进

3. 签署学习强国城市合伙人协议
   锁定呼和浩特市授权（50 万 IP 费 + 分账模式）

4. 以长征胜利 90 周年为首发节点
   2026.12《长征·英雄》VR 大空间上线

5. 同步启动自主研发团队建设
   为 2027 年内蒙 80 周年节点做准备

## 一句话总结

"170 万投资，4-7 个月回本，ROI 1:8.8，学习强国背书，双节点驱动，河南台已验证成功，不做是失职，做了是政绩。"

# 附件清单

1. 《学习强国〈长征·英雄〉VR 大空间三方城市合伙人协议》

2. 《XR 项目财务测算表》（详细版）

3. 《场馆改造技术方案》

4. 《设备采购清单及预算》

5. 《河南电视台〈唐宫夜宴〉VR 项目案例分析报告》

6. 《台内 2026 年度实施方案》（第 18、19、33 条）

7. 《呼和浩特市市场调研报告》

8. 《项目实施甘特图》

__________________________________________________

呈报人：强国小马（数字团队总监）
联合呈报：内蒙古 XR 项目团队
联系方式：钉钉私信
呈报日期：2026 年 4 月 17 日