关于联合学习强国《长征·英雄》VR 大空间项目
建设"AI+XR 科技思政沉浸空间与数智创研中心"的
实施方案

（台长决策版）

| 呈报单位： | 融媒体中心 |
| --- | --- |
| 呈报日期： | 2026 年 4 月 17 日 |
| 呈报人： | 强国小马（数字团队总监） |
| 联系方式： | 钉钉私信 |

# 目  录

一、项目背景与战略定位

（一）政策依据

（二）对标案例：河南台成功经验

（三）合作模式

二、投资估算与资金筹措

（一）投资明细

（二）资金筹措

三、财务测算与投资回报

（一）收入预测

（二）成本结构

（三）投资回报分析

四、项目实施计划

（一）时间节点

（二）关键里程碑

五、风险评估与防控措施

六、结论与建议

附件清单

# 一、项目背景与战略定位

## （一）政策依据

本项目是落实台内 2026 年度实施方案的具体行动，第 18、19、33 条直接支撑：

| 条款 | 原文摘要 | 项目对应 |
| --- | --- | --- |
| 第 18 条 | 围绕长征胜利 90 周年，以"历史影像 + 现实寻访 + 互动传播"模式传承红色基因 | 《长征·英雄》VR 大空间体验区 |
| 第 19 条 | 谋划推出内蒙古自治区成立 80 周年宣传项目，高水平站位、高品质策划 | AI 自主研发实验室（内蒙 80 周年主题） |
| 第 33 条 | 组建 XR 技术团队，搭建 XR 演播室，通过外训与实战建立虚拟场景资源库 | 数智创研中心 + XR 技术团队建设 |

结论：本项目不是新增项目，是落实台内 2026 年度实施方案的具体行动。

## （二）对标案例：河南台成功经验

河南电视台《唐宫夜宴》VR 项目已验证模式可行：

| 投入成本 | 300 万元 |
| --- | --- |
| 年营收 | 2000 万+ |
| 年客流 | 50 万 + 人次 |
| ROI（3 年） | 1:6.7 |
| 回本周期 | 6-8 个月 |
| 社会影响 | 央视报道、文旅部典型案例、全国媒体学习标杆 |

我台对比优势：

| 维度 | 河南台 | 我台 | 优势对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入成本 | 300 万 | 170 万 | ✅ 低 43% |
| 回本周期 | 6-8 个月 | 4-7 个月 | ✅ 提前 2-3 个月 |
| ROI（3 年） | 1:6.7 | 1:8.8 | ✅ 高 60% |
| IP 资源 | 自有 IP | 学习强国联合 | ✅ 政治背书更强 |
| 政策窗口 | 常态化 | 双节点驱动 | ✅ 更难得 |

## （三）合作模式

学习强国城市合伙人协议（三方合作）：

| 角色 | 合作方 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 甲方 | 学习强国学习平台 | 开设专题专区、协调政府资源、宣传推广、政策支持 |
| 乙方 | 未来新视界科技（北京） | 提供内容 + 软硬件解决方案（30 台 VR 仅 18 万）+ 空间设计 + 运营管理系统 |
| 丙方 | 内蒙古广播电视台 | 场地（旧台体育馆）+ 运营团队 + 票务销售 + 设备运维 + 市场拓展 |

合作期限：3 年（可续约）
分账方式：30 元/台（散客）+ 15 元/人（学生研学），按月结算，无保底压力

# 二、投资估算与资金筹措

## （一）投资明细

项目总投资 170 万元（一次性投入）：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP 授权费 | 50 | 学习强国官方授权，一次性支付 |
| 2 | 硬件采购 | 18 | 30 台 VR 眼镜 + 配套（乙方报价确认） |
| 3 | 场地改造 | 100 | 旧台体育馆水电暖 + 声学改造（控制目标） |
| 4 | 合计 | 170 | - |

对比河南台：300 万 → 我台 170 万，节省 130 万元（-43%）

## （二）资金筹措

资金来源：台内自筹
支付方式：分阶段支付
  • IP 授权费：签约后 5 日内支付 50 万元
  • 硬件采购：设备交付后支付 18 万元
  • 场地改造：按工程进度分期支付

# 三、财务测算与投资回报

## （一）收入预测

年营收预测（保守预估）：

| 收入来源 | 金额（万元） | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 门票收入（散客） | 948 | 158 元 × 6 万人次 |
| 门票收入（团体） | 200 | 100 元 × 2 万人次 |
| 学生研学 | 75 | 150 元 × 5000 人次 |
| 文创产品销售 | 50 | 利润全归我方 |
| 合计 | 1273 | 保守预估 |

市场依据：呼和浩特市常住人口 395 万，目标客群 80-100 万，年客流 6-9 万人次仅占 0.75%-1.1%

## （二）成本结构

年运营成本：

| 成本项 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IP 使用费（分账） | 187.5 | 30 元×6 万 + 15 元×0.5 万 |
| 人力成本 | 180 | 15-20 人团队 |
| 运维成本 | 50 | 设备维护、能耗 |
| 营销推广 | 80 | 渠道推广、活动 |
| 其他 | 25 | - |
| 合计 | 522.5 | - |

## （三）投资回报分析

| 指标 | 数值 | 对比河南台 |
| --- | --- | --- |
| 年营收 | 900-1200 万元 | 河南台 2000 万+ |
| 年成本 | 522.5 万元 | - |
| 年利润 | 330-630 万元 | - |
| 总投资 | 170 万元 | 河南台 300 万 |
| 回本周期 | 4-7 个月 | 河南台 6-8 个月 ✅ |
| ROI（3 年） | 1:8.8 | 河南台 1:6.7 ✅ |

结论：投得少，赚得多，回本快。

# 四、项目实施计划

## （一）时间节点

| 阶段 | 时间周期 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 筹备阶段 | 2026.05-2026.07 | 方案细化、基建评估、预算审批、协议签署 |
| 建设阶段 | 2026.08-2026.11 | 基础设施改造、设备采购部署、内容引进 |
| 试运营阶段 | 2026.12-2027.02 | 系统联调、人员培训、压力测试 |
| 正式运营 | 2027.03 起 | 全渠道上线、持续迭代优化 |

## （二）关键里程碑

| 序号 | 时间 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 完成基建评估与预算审批，签署学习强国城市合伙人协议 |
| 2 | 2026.11 | 场馆改造完成，设备部署到位 |
| 3 | 2026.12 | 长征胜利 90 周年《长征·英雄》首发 ⭐ |
| 4 | 2027.03 | 正式运营启动 |
| 5 | 2027.10 | 内蒙古自治区成立 80 周年自主研发内容上线 ⭐ |

# 五、风险评估与防控措施

| 风险类型 | 风险等级 | 主要防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 政治风险 | 低 | 学习强国联合出品 + 官方媒体资质，内容提前送审 |
| 财务风险 | 低 | 无保底条款 + 按人次分账 + 170 万低投资 |
| 技术风险 | 中 | 成熟供应商 + 备用设备 + 运维团队 |
| 运营风险 | 中 | 多渠道营销推广 + 学校/企事业单位合作 + 学习强国引流 |

结论：项目风险可控，不做风险更大（错失数字化转型窗口期、被兄弟台站超越、浪费旧台闲置资产、错过双节点）。

# 六、结论与建议

## （一）核心优势总结

相较于传统模式，本项目具备四大核心优势：

1. 财务风险超低：IP 授权费 50 万 + 硬件 18 万 + 按人次分账（30 元/台），无保底压力，4-7 个月回本

2. 政治背书强大：学习强国联合出品 + 长征 90 周年 + 台内年度实施方案支撑

3. 成功案例对标：河南台《唐宫夜宴》VR 项目已验证模式可行（ROI 1:6.7），我台可达 1:8.8

4. 扩展性良好：自主研发能力建设，长期可持续发展，可复制推广至全区乃至全国

## （二）建议事项

1. 尽快立项启动：旧台体育馆基建评估与改造工作

2. 成立专项工作组：台领导牵头，统筹项目推进

3. 签署学习强国城市合伙人协议：锁定呼和浩特市授权（50 万 IP 费 + 分账模式）

4. 以长征胜利 90 周年为首发节点：2026.12《长征·英雄》VR 大空间上线

5. 同步启动自主研发团队建设：为 2027 年内蒙 80 周年节点做准备

一句话总结：170 万投资，4-7 个月回本，ROI 1:8.8，学习强国背书，双节点驱动，河南台已验证成功，不做是失职，做了是政绩。

# 附件清单

1. 《学习强国〈长征·英雄〉VR 大空间三方城市合伙人协议》

2. 《XR 项目财务测算表》（详细版）

3. 《场馆改造技术方案》

4. 《设备采购清单及预算》

5. 《河南电视台〈唐宫夜宴〉VR 项目案例分析报告》

6. 《台内 2026 年度实施方案》（第 18、19、33 条）

7. 《呼和浩特市市场调研报告》

8. 《项目实施甘特图》

________________________________________________________________________________

呈报人：强国小马（数字团队总监）
联合呈报：内蒙古 XR 项目团队
联系方式：钉钉私信
呈报日期：2026 年 4 月 17 日