# XR 项目立项汇报

联合学习强国《长征·英雄》VR 大空间项目

呈报单位：融媒体中心  |  呈报日期：2026 年 4 月 17 日  |  呈报人：强国小马

____________________________________________________________________________________________________

# 📊 核心数据（台长最关心）

| 总投资 | 回本周期 | ROI（3 年） | 年利润 | 对比河南台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 万元 | 4-7 个月 | 1:8.8 | 330-630 万 | ✅ 全面超越 |

# ✨ 三大亮点

1️⃣ 投资更低：
   170 万 vs 河南台 300 万，省 130 万（-43%）

2️⃣ 回本更快：
   4-7 个月 vs 河南台 6-8 个月，提前 2-3 个月

3️⃣ ROI 更高：
   1:8.8 vs 河南台 1:6.7，多赚 60%

# 🎯 为什么必须做这个项目？

| 📋 政策要求 台内 2026 年度实施方案第 18、19、33 条直接支撑 不是新增项目，是落实既有部署 | ✅ 成功案例 河南台《唐宫夜宴》VR 项目 投入 300 万，年营收 2000 万+ ROI 1:6.7，央视报道 | ⏰ 时间窗口 长征胜利 90 周年（2026.12） 内蒙古自治区成立 80 周年（2027.10） 双节点驱动，10 年一遇 |
| --- | --- | --- |

"不做是失职，做了是政绩"

# 🤝 合作模式（铁三角组合）

| 🔴 甲方：学习强国 • 开设专题专区 • 协调政府资源 • 宣传推广 • 政策支持 | 🔵 乙方：未来新视界 • 提供内容 • 软硬件解决方案（30 台 VR 仅 18 万） • 空间设计 • 运营管理系统 | 🟢 丙方：内蒙古台 • 场地（旧台体育馆） • 运营团队 • 票务销售 • 设备运维 • 市场拓展 |
| --- | --- | --- |

# 💰 财务测算

| 📍 投资（一次性） IP 授权费：50 万 硬件采购：18 万（30 台 VR+ 配套） 场地改造：100 万 ───────────── 总投资：170 万 | 📈 回报（年） 营收：900-1200 万 成本：522.5 万 ───────────── 利润：330-630 万 回本：4-7 个月 ROI（3 年）：1:8.8 |
| --- | --- |

# 📅 实施计划

| 2026.05-07 筹备阶段 方案细化 基建评估 协议签署 | 2026.08-11 建设阶段 场馆改造 设备部署 内容引进 | 2026.12 首发节点⭐ 长征 90 周年 《长征·英雄》上线 | 2027.03 正式运营 全渠道上线 持续迭代 | 2027.10 自主研发⭐ 内蒙 80 周年 内容上线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ⚠️ 风险与防控

| 🔴 政治风险 等级：低 学习强国背书 官方媒体资质 内容提前送审 | 💰 财务风险 等级：低 无保底条款 按人次分账 170 万低投资 | ⚙️ 技术风险 等级：中 成熟供应商 备用设备 运维团队 | 📊 运营风险 等级：中 多渠道营销 学校/企事业合作 学习强国引流 |
| --- | --- | --- | --- |

# ✅ 决策请求（请台长拍板）

1. 批准立项
   启动旧台体育馆基建评估
2. 成立专项工作组
   台领导牵头，统筹项目推进
3. 签署学习强国城市合伙人协议
   锁定呼和浩特市授权（50 万 IP 费 + 分账模式）
4. 以长征胜利 90 周年为首发节点
   2026.12《长征·英雄》VR 大空间上线

"170 万投资，4-7 个月回本，ROI 1:8.8，学习强国背书，双节点驱动，
河南台已验证成功，不做是失职，做了是政绩。"

____________________________________________________________________________________________________

呈报人：强国小马（数字团队总监）  |  联系方式：钉钉私信